**แผนดำเนินงาน**

**พ.ศ. 2562**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี**

**จังหวัดชุมพร**



**องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 27 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี จึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาตำบลด่านสวีต่อไป

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายสมชาติ เชาวนะปัญจะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**1.1 บทนำ**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และ แผนการดำเนินงาน สำหรับแผนดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงานทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1.2.1 เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

 1.2.2 เพื่อระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น

 1.2.3 เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

 1.2.4 เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีความสะดวกมากขึ้น

**1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ฃ

 1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

รวบรวมโครงการ/

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

 เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 เสนอร่าง ฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่น

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

 1.4.1 แผนการดำเนินงานที่แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการได้จริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1.4.2 แผนงานโครงการ/กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

 1.4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

 1.4.4 ประชาชนสามารถตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้สะดวก

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**ประจำปีงบประมาณ 2562**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แนวทางการคมนาคมและการขนส่ง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ต.ด่านสวี | ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ความยาวรวม 384 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ 307,000 บาท | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น-นายพนม หมู่ที่ 4 ต.ด่านสวี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 298,000 บาท | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ต.ด่านสวี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5 ม. ระยะทาง 87 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435 ม. (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 298,000 บาท | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แนวทางการคมนาคมและการขนส่ง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ต.ด่านสวี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 298,000 บาท | หมู่ที่11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครินทร์-นายวิรัช หมู่ที่ 6 ต.ด่านสวี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 298,000 บาท | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายถวิล องอาจ หมู่ที่ 10 ต.ด่านสวี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4 ม. ระยะทาง 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ม. (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 305,000 บาท | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ต.ด่านสวี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4 ม. ระยะทาง 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ม. (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 298,000 บาท | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แนวทางการคมนาคมและการขนส่ง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรินทร์-นายประกอบ หมู่ที่ 8 ต.ด่านสวี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4 ม. ระยะทาง 110 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ม. (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 298,000 บาท | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการบำรุงรักษาและ ปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลาดยาง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ที่ชำรุดในพื้นที่ หมู่ที่ 1- 11 ตำบลด่านสวี งบประมาณ 1,500,000 บาท | ม.1-11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 ต.ด่านสวี | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. หรือได้ปริมาณน้ำ ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 235,000 บาท | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการจ้างเหมาก่อ สร้างรางระบายน้ำตัวยู ถนนสายโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี | ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 155.00 ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)งบประมาณ 301,000 บาท  | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่กันน้ำกัดเซาะถนนสายหัวอ่าง หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี | ก่อสร้างเรียงหินใหญ่กันน้ำกัดเซาะถนนสายหัวอ่าง ยาว 47 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 298,000 บาท | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13. | โครงการก่อสร้างฐาน คสล. วางถังน้ำไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 11 ต.ด่านสวี | ก่อสร้างฐาน คสล. วางถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 3.50x3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 111,000 บาท | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อโคมไฟถนนขนาด 1x40 วัตต์ แบบหนาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 ชุด งบประมาณ 132,500 บาท | ตำบล ด่านสวี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **2.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **2.2 แนวทางการสวัสดิการสังคม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพตามขั้นบันได งบประมาณ 8,871,600 บาท | หมู่ที่ 1-11 ตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 800 บาท/เดือน งบประมาณ 1,507,200 บาท  | หมู่ที่ 1-11 ตำบลด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท/เดือน งบประมาณ 96,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ | จัดหาหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือ พิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4,9 และที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลด่านสวี งบประมาณ 38,000 บาท | หมู่ 1,3, 4,9 และที่ทำการ อบต.  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **2.2 แนวทางการสวัสดิการสังคม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 19. | โครงการส่งเสริมจัด กิจกรรมผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ งบประมาณ 200,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | โครงการห่วงใยใส่ใจผู้พิการ | จัดกิจกรรมให้ความสำคัญกับผู้พิการในตำบลด่านสวี งบประมาณ 20,000 บาท  | ตำบลด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | โครงการป้องกันการ ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม เด็กและเยาวชน | อบรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน งบประมาณ 6,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในตำบลด่านสวี งบประมาณ 20,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคและความมั่นคงของมนุษย์ งบประมาณ 20,000 บาท  | ตำบล ด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **2.3 แนวทางการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 24. | อุดหนุนงบประมาณ โรงเรียน(อาหารกลางวัน) | -โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก งบประมาณ328,000 บาท-โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน งบประมาณ 408,000 บาท-โรงเรียนวัดท้องตม งบประมาณ 204,000 บาท-โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต งบประมาณ528,000 บาท  | โรงเรียนในตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้นักเรียนในตำบลด่านสวี | จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี จำนวน 31 คน จำนวน 260 วัน-โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก จำนวน 82 คน จำนวน 260 วัน- โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน จำนวน 102 คน จำนวน 260 วัน-โรงเรียนวัดท้องตม จำนวน 51 คน จำนวน 260 วัน-โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต จำนวน 136 คน จำนวน 260 วันงบประมาณ 762,648 บาท  | ตำบลด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **2.3 แนวทางการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | **พ.ศ. 2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 26. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน -ศึกษา | เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ด่านสวี สำหรับอาหารกลางวัน ค่าจัด การเรียนการสอน งบประมาณ 217,030 บาท  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครง – การ ฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าป้าย โครงการ ฯลฯ งบประมาณ 30,000 บาท  | ตามโครงการ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ ฯลฯงบประมาณ 5,000 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | โครงการอาเซี่ยนน่ารู้ | จัดกิจกรรมตามโครงการอาเซี่ยนน่ารู้ งบประมาณ 5,000 บาท | ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก ตำบล ด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **2.3 แนวทางการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 30. | โครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน | โครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียนงบประมาณ 50,000 บาท  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | โครงการอินเตอร์เน็ต ตำบลบริการประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ดูแลศูนย์อินเตอร์-เน็ตตำบล จำนวน 1 คน งบประมาณ 72,000 บาท ค่าไฟฟ้าศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบลงบประมาณ 24,000 บาท ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตงบประมาณ 27,600 บาท | ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติงบประมาณ 50,000 บาท | ตำบล ด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี | จัดการแข่งขันกีฬาให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี จำนวน 1 ครั้งงบประมาณ 5,000 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **2.3 แนวทางการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 34. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน | จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 1 ครั้งงบประมาณ 50,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **2.4 แนวทางการสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 35. | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรค ติดต่อ | จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 1 ครั้งงบประมาณ 20,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | สมทบหลักประกันสุขภาพตำบลด่านสวี | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลด่านสวี งบประมาณ 100,000 บาท | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะตามหลักการบริหารจัด การขยะ หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี | ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. งบประมาณ 113,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามพระราชดำริให้หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลด่านสวีงบประมาณ 220,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **2.4 แนวทางการสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 39. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  | จัดให้มีการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์งบประมาณ 5,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

 **3.1 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 40. | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | ช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ ตำบลด่านสวี งบประมาณ 340,700 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

 **3.2 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

 **3.3 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 41. | โครงการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อ ต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาของประชาชนในตำบลด่านสวีและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติดจัดปีละ 1 ครั้งงบประมาณ 600,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิขยกรรม และการท่องเที่ยว**

 **4.1 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 42. | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปจัดปีละ 1 ครั้งงบประมาณ 200,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ทำบุญตักบาตร เป็นต้นงบประมาณ 200,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม**

 **4.1 แนวทางการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 44. | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” | จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จัดปีละ 1 ครั้งงบประมาณ 10,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | โครงการ Beach Cleaning Day | จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายทะเลงบประมาณ 2,000 บาท | หมู่ที่ 11 | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **6.1 แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 46. | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรรมส่งเสริมพระคุณแม่และเฉลิม พระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีฯงบประมาณ 30,000 บาท | ที่ทำการ อบต.ด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.  | โครงการบวชเนกขัมมจาริณีบำเพ็ญจิตภาวนา | จัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณีบำเพ็ญ จิตภาวนา ปีละ 1 ครั้งงบประมาณ 60,000 บาท | ตำบลด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ**

 **7.1 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 48. | โครงการเพิ่มศักย - ภาพการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มศัก- ยภาพการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ อปท.งบประมาณ 6,000 บาท | ที่ทำการ อบต.ด่านสวี | สำนักงานปลัดกองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ**

 **7.2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 49. | โครงการจัดทำประชาคมตำบล | จัดประชาคมตำบลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เสนอปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหางบประมาณ 10,000 บาท | อบต.ด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ**

 **7.3 แนวทางการบริหารจัดการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 50. | จัดกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายรัฐบาล อำเภอ จังหวัด | ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามหนังสือสั่ง การของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ | อบต.ด่านสวี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมให้เด็กในพื้นที่ตำบลด่านสวี และพื้นที่ใกล้เคียงมาแสดงออกถึงความ สามารถ ความกล้าแสดงออกงบประมาณ 50,000 บาท | อบต.ด่านสวี | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | โครงการพัฒนา -บุคลากร | การจัดอบรม/จัดส่งเข้าร่วมอบรมของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง ถิ่นงบประมาณ 200,000 บาท | อบต.ด่านสวี/สถานที่จัดอบรมต่าง ๆ  | สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่างสภา อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ**

 **7.3 แนวทางการบริหารจัดการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **พื้นที่** | **หน่วยงาน****ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ. 2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 53. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ 535,600 บาท | อบต.ด่านสวี | สำนักงานปลัดกองคลังกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ในเขตอำเภอจังหวัด | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการอื่น | ตำบลด่านสวีและหน่วยงานอื่นที่จัดการแข่งขัน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |